## Cronograma Capitulos
CRONOGRAMA DETALLADO
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | DURACIÓN DÍAS | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD
A | 2022-12-12 | 1 día | 2022-12-12 | Reunión con tutor grupal de tesis, específicando políticas, y procesos de realización de objetivos generales y específicos
A.1 | 2022-12-13 | 1 día | 2022-12-13 | Reunión con tutor individual, revisión de anteproyecto y realización de anexos
B | 2022-12-14 | 2 días | 2022-12-16 | CAPÍTULO 1. Planteamiento del problema
B.1 | 2022-12-19 | 1 día | 2022-12-19 | Reunión con tutor grupal
B.2 | 2022-12-19 | 1 día | 2022-12-20 | Descripción de la situación problemática
B.3 | 2022-12-20 | 1 día | 2022-12-20 | Reunión con tutor individual
B.4 | 2022-12-20 | 2 días | 2022-12-22 | Causas y consecuencias del problema
B.5 | 2022-12-22 | 1 día | 2022-12-23 | formulación del problema
B.6 | 2022-12-26 | 1 día | 2022-12-27 | Objetivo del proyecto
B.7 | 2022-12-27 | 2 días | 2022-12-29 | Alcance, justificación y limitaciones del proyecto
C | 2022-12-30 | 3 días | 2023-01-02 | CAPÍTULO 2. Marco teórico
C.1 | 2023-01-02 | 1 día | 2023-01-02 | Reunión con tutor grupal
C.2 | 2023-01-03 | 1 día | 2023-01-03 | Reunión con tutor individual
C.3 | 2023-01-02 | 2 días | 2023-01-04 | Antecedentes del estudio
C.4 | 2023-01-04 | 3 días | 2023-01-07 | Fundamentación teórica
C.5 | 2023-01-07 | 2 días | 2023-01-09 | Preguntas científica a contestar
C.6 | 2023-01-09 | 1 día | 2023-01-09 | Reunión con tutor grupal
C.7 | 2023-01-10 | 1 día | 2023-01-10 | Reunión con tutor individual
C.8 | 2023-01-09 | 2 días | 2023-01-11 | definiciones conceptuales
D | 2023-01-12 | 3 días | 2023-01-15 | CAPÍTULO 3. Propuesta tecnológica
D.1 | 2023-01-16 | 1 día | 2023-01-16 | Reunión con tutor grupal
D.2 | 2023-01-17 | 1 día | 2023-01-17 | Reunión con tutor individual
D.3 | 2023-01-15 | 3 días | 2023-01-18 | Análisis de factibilidad
D.4 | 2023-01-18 | 3 días | 2023-01-21 | Metodologías del proyecto
D.5 | 2023-01-21 | 3 días | 2023-01-21 | Beneficiarios directos e indirectos del proyecto , entregable y propuesta
D.6 | 2023-01-23 | 1 día | 2023-01-23 | Reunión con tutor grupal
D.7 | 2023-01-24 | 1 día | 2023-01-24 | Reunión con tutor individual
E | 2023-01-23 | 3 días | 2023-01-26 | CAPÍTULO 4. Conclusiones y recomendaciones
E.1 | 2023-01-27 | 3 días | 2023-01-30 | Referencias bibliográficas, bibliografía
E.2 | 2023-02-01 | 4 días | 2023-02-05 | Anexos
E.3 | 2023-02-06 | 1 día | 2023-02-06 | Reunión con tutor grupal
E.4 | 2023-02-07 | 1 día | 2023-02-07 | Reunión con tutor individual
E.5 | 2023-02-13 | 1 día | 2023-02-13 | Reunión con tutor grupal
E.6 | 2023-02-14 | 1 día | 2023-02-14 | Reunión con tutor individual
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: CRONOGRAMA DETALLADO

## Cronograma de desarrollo
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DETALLADO
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | DURACIÓN DÍAS | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES
A |  |  |  | Planteamiento del sistema
A.1 | 2022-12-05 | 1 día | 2022-12-05 | Funcionalidades del sistema
A.2 | 2022-12-05 | 1 día | 2022-12-05 | Entorno operativo
A.3 | 2022-12-05 | 1 día | 2022-12-05 | Requerimientos funcionales
A.4 | 2022-12-06 | 1 día | 2022-12-06 | Reglas de negocio
A.5 | 2022-12-06 | 1 día | 2022-12-06 | Requerimientos no funcionales
B |  |  |  | Modelado del sistema
B.1 | 2022-12-07 | 1 día | 2022-12-07 | Diagrama de proceso del módulo Administrador
B.2 | 2022-12-07 | 1 día | 2022-12-07 | Diagrama de caso de uso del módulo Administrador
B.3 | 2022-12-08 | 1 día | 2022-12-08 | Diagrama de proceso del módulo Empleado
B.4 | 2022-12-08 | 1 día | 2022-12-08 | Diagrama de caso de uso del módulo Empleado
B.5 | 2022-12-09 | 1 día | 2022-12-09 | Diagrama de proceso del módulo Empleador
B.6 | 2022-12-09 | 1 día | 2022-12-09 | Diagrama de caso de uso del módulo Empleador
B.7 | 2022-12-12 | 1 día | 2022-12-12 | Diagrama de proceso del módulo Seguridad
B.8 | 2022-12-12 | 1 día | 2022-12-12 | Diagrama de caso de uso del módulo Seguridad
B.9 | 2022-12-13 | 1 día | 2022-12-13 | Diagrama de proceso del módulo Reporte
B.10 | 2022-12-13 | 1 día | 2022-12-13 | Diagrama de caso de uso del módulo Reporte
C |  |  |  | Diseño
C.1 | 2022-12-14 | 1 día | 2022-12-14 | Diseño de la Base de datos - Diagrama relacional
C.2 | 2022-12-15 | 2 día | 2022-12-16 | Diseño de la interfaz del módulo Administrador
C.3 | 2022-12-19 | 2 día | 2022-12-20 | Diseño de la interfaz del módulo Empleado
C.4 | 2022-12-21 | 2 día | 2022-12-22 | Diseño de la interfaz del módulo Empleador
C.5 | 2022-12-23 | 2 día | 2022-12-24 | Diseño de la interfaz del módulo Seguridad
C.6 | 2022-12-27 | 2 día | 2022-12-28 | Diseño de la interfaz del módulo Reporte
D |  |  |  | Desarrollo
D.1 | 2022-12-29 | 2 día | 2022-12-30 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Administrador por parte del Front End
D.2 | 2023-01-02 | 2 día | 2023-01-03 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Empleado por parte del Front End
D.3 | 2023-01-04 | 2 día | 2023-01-05 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Empleador por parte del Front End
D.4 | 2023-01-06 | 2 día | 2023-01-09 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Seguridad por parte del Front End
D.5 | 2023-01-10 | 2 día | 2023-01-11 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Reporte por parte del Front End
D.6 | 2023-01-12 | 2 día | 2023-01-13 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Administrador por parte del Back End y consultas a la base de datos
D.7 | 2023-01-16 | 2 día | 2023-01-17 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Empleado por parte del Back End y consultas a la base de datos
D.8 | 2023-01-18 | 2 día | 2023-01-19 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Empleador por parte del Back End y consultas a la base de datos
D.9 | 2023-01-20 | 2 día | 2023-01-23 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Seguridad por parte del Back End y consultas a la base de datos
D.10 | 2023-01-24 | 2 día | 2023-01-25 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Reporte por parte del Back End y consultas a la base de datos
D.11 | 2023-01-26 | 2 día | 2023-01-27 | Integración del Front End y Back End
E |  |  |  | Despliegue
E.1 | 2023-02-01 | 1 día | 2023-02-01 | Configuración y despliegue de la base de datos
E.2 | 2023-02-02 | 1 día | 2023-02-02 | Configuración y despliegue del Front End
E.3 | 2023-02-03 | 1 día | 2023-02-03 | Configuración y despliegue del Back End
E.4 | 2023-02-06 | 1 día | 2023-02-06 | Configuración e integración de la Base de datos, Front End y Back End
F |  |  |  | Prueba
F.1 | 2023-02-07 | 2 día | 2023-02-08 | Pruebas funcionales
F.2 | 2023-02-09 | 2 día | 2023-02-10 | Pruebas no funcionales
G |  |  |  | Documentación del sistema
G.1 | 2023-02-13 | 2 día | 2023-02-14 | Manual de usuario

## Asignación de tareas
CRONOGRAMA DE DESARROLLO DETALLADO
ACTIVIDAD | FECHA INICIO | DURACIÓN DÍAS | FECHA FIN | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES | Encargado
A |  |  |  | Planteamiento del sistema
A.1 | 2022-12-05 | 1 día | 2022-12-05 | Funcionalidades del sistema | Salinas Edison
A.2 | 2022-12-05 | 1 día | 2022-12-05 | Entorno operativo | Salinas Edison
A.3 | 2022-12-05 | 1 día | 2022-12-05 | Requerimientos funcionales | Ponce Juan
A.4 | 2022-12-06 | 1 día | 2022-12-06 | Reglas de negocio | Ponce Juan
A.5 | 2022-12-06 | 1 día | 2022-12-06 | Requerimientos no funcionales | Ponce Juan
B |  |  |  | Modelado del sistema
B.1 | 2022-12-07 | 1 día | 2022-12-07 | Diagrama de proceso del módulo Administrador | Ponce Juan
B.2 | 2022-12-07 | 1 día | 2022-12-07 | Diagrama de caso de uso del módulo Administrador | Ponce Juan
B.3 | 2022-12-08 | 1 día | 2022-12-08 | Diagrama de proceso del módulo Empleado | Salinas Edison
B.4 | 2022-12-08 | 1 día | 2022-12-08 | Diagrama de caso de uso del módulo Empleado | Salinas Edison
B.5 | 2022-12-09 | 1 día | 2022-12-09 | Diagrama de proceso del módulo Empleador | Ponce Juan
B.6 | 2022-12-09 | 1 día | 2022-12-09 | Diagrama de caso de uso del módulo Empleador | Ponce Juan
B.7 | 2022-12-12 | 1 día | 2022-12-12 | Diagrama de proceso del módulo Seguridad | Salinas Edison
B.8 | 2022-12-12 | 1 día | 2022-12-12 | Diagrama de caso de uso del módulo Seguridad | Salinas Edison
B.9 | 2022-12-13 | 1 día | 2022-12-13 | Diagrama de proceso del módulo Reporte | Ponce Juan
B.10 | 2022-12-13 | 1 día | 2022-12-13 | Diagrama de caso de uso del módulo Reporte | Ponce Juan
C |  |  |  | Diseño
C.1 | 2022-12-14 | 1 día | 2022-12-14 | Diseño de la Base de datos - Diagrama relacional | Ponce Juan, Salinas Edison
C.2 | 2022-12-15 | 2 día | 2022-12-16 | Diseño de la interfaz del módulo Administrador | Salinas Edison
C.3 | 2022-12-19 | 2 día | 2022-12-20 | Diseño de la interfaz del módulo Empleado | Ponce Juan
C.4 | 2022-12-21 | 2 día | 2022-12-22 | Diseño de la interfaz del módulo Empleador | Salinas Edison
C.5 | 2022-12-23 | 2 día | 2022-12-24 | Diseño de la interfaz del módulo Seguridad | Ponce Juan
C.6 | 2022-12-27 | 2 día | 2022-12-28 | Diseño de la interfaz del módulo Reporte | Salinas Edison
D |  |  |  | Desarrollo
D.1 | 2022-12-29 | 2 día | 2022-12-30 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Administrador por parte del Front End | Ponce Juan
D.2 | 2023-01-02 | 2 día | 2023-01-03 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Empleado por parte del Front End | Salinas Edison
D.3 | 2023-01-04 | 2 día | 2023-01-05 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Empleador por parte del Front End | Ponce Juan
D.4 | 2023-01-06 | 2 día | 2023-01-09 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Seguridad por parte del Front End | Salinas Edison
D.5 | 2023-01-10 | 2 día | 2023-01-11 | Desarrollo de los respectivos componentes del módulo Reporte por parte del Front End | Ponce Juan
D.6 | 2023-01-12 | 2 día | 2023-01-13 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Administrador por parte del Back End y consultas a la base de datos | Salinas Edison
D.7 | 2023-01-16 | 2 día | 2023-01-17 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Empleado por parte del Back End y consultas a la base de datos | Ponce Juan
D.8 | 2023-01-18 | 2 día | 2023-01-19 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Empleador por parte del Back End y consultas a la base de datos | Salinas Edison
D.9 | 2023-01-20 | 2 día | 2023-01-23 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Seguridad por parte del Back End y consultas a la base de datos | Ponce Juan
D.10 | 2023-01-24 | 2 día | 2023-01-25 | Desarrollo de los métodos respectivos del módulo Reporte por parte del Back End y consultas a la base de datos | Salinas Edison
D.11 | 2023-01-26 | 2 día | 2023-01-27 | Integración del Front End y Back End | Ponce Juan, Salinas Edison
E |  |  |  | Despliegue
E.1 | 2023-02-01 | 1 día | 2023-02-01 | Configuración y despliegue de la base de datos | Ponce Juan
E.2 | 2023-02-02 | 1 día | 2023-02-02 | Configuración y despliegue del Front End | Salinas Edison
E.3 | 2023-02-03 | 1 día | 2023-02-03 | Configuración y despliegue del Back End | Ponce Juan
E.4 | 2023-02-06 | 1 día | 2023-02-06 | Configuración e integración de la Base de datos, Front End y Back End | Ponce Juan, Salinas Edison
F |  |  |  | Prueba
F.1 | 2023-02-07 | 2 día | 2023-02-08 | Pruebas funcionales | Salinas Edison
F.2 | 2023-02-09 | 2 día | 2023-02-10 | Pruebas no funcionales | Ponce Juan
G |  |  |  | Documentación del sistema
G.1 | 2023-02-13 | 2 día | 2023-02-14 | Manual de usuario | Ponce Juan, Salinas Edison